## Sprint 1 Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 1 Burndown | Product Owner: |  | Dixon Rojas López
Objetivo del Sprint | Completar el curso Scrum Master Online | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo Grupo 5
|  | Numero de Sprint: |  | Sprint Fechas: |  |  | 13/09/21 -21/09/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16
| Total del Sprint: |  | 28 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604
Requerimientos Sprint 1
| Conformación del equipo |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plantemiento del problema |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Product backlog |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Crearun repositorio de código Git y subirlo a GitHub |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Las Reuniones de Scrum
| Planeación del Sprint |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Scrum Diario |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line

## Sprint 2 Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 2 Burndown | Product Owner: |  | Dixon Rojas López
Objetivo del Sprint | Diseñar la version 1 de la estructura HTML del Proyecto | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo Grupo 5
|  | Numero de Sprint: | 2 | Sprint Fechas: |  |  | 22/09/21 -29/09/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Fin
|  |  | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 27 | 23.1429 | 19.2857 | 15.4286 | 11.5714 | 7.7143 | 3.8571 | 0 | 0
| Total del Sprint: |  | 27 | 2.3705 | 2.3705 | 2.3705 | 2.3705 | 2.3705 | 2.3705 | 2.3705
Requerimientos Sprint 2
| Diseño HTML del index del proyecto |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseño HTML de pag de Servicios |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseño HTML de pag de Nosotros |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Actualizar el repositorio de código Git y subirlo a GitHub |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Las Reuniones de Scrum
| Planeación del Sprint |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Scrum Diario |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line

## Sprint 3 Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 3 Burndown | Product Owner: |  | Dixon Rojas López
Objetivo del Sprint | Mejorar visualmente la estructuración (HTML) hecha de la aplicación web añadiendo estilo con CSS. | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo Grupo 5
|  | Numero de Sprint: | 2 | Sprint Fechas: |  |  | 30/09/21 -06/10/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Fin
|  |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 34 | 29.1429 | 24.2857 | 19.4286 | 14.5714 | 9.7143 | 4.8571 | 0 | 0
| Total del Sprint: |  | 34 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865
Requerimientos Sprint 3
| Diseño CCS del del proyecto |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejorar el aspecto del Index |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adicionar formularios de registro de clientes |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Adicionar formulario de login para clientes y adminitrativos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Agrego contenido a la pag Nosotros |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Adicionar contenido a la pag de servicios |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Actualizar el repositorio de código Git y subirlo a GitHub |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Las Reuniones de Scrum
| Planeación del Sprint |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Scrum Diario |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line

## Sprint 4 Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 3 Burndown | Product Owner: |  | Dixon Rojas López
Objetivo del Sprint | Diseño y Implementación de la API REST | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo Grupo 5
|  | Numero de Sprint: | 4 | Sprint Fechas: |  |  | 11/19/21 -19/10/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Fin
|  |  | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0
| Total del Sprint: |  | 28 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086
Requerimientos Sprint 4
| mejorarel Diseño los estilos CCS |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adicionar el lengueje de JavaScritp |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estructura de la API Rest |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Mapeo de la estructura API REST |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Actualizar el repositorio de código Git y subirlo a GitHub |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Las Reuniones de Scrum
| Planeación del Sprint |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Scrum Diario |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line