## Sprint 1 Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 1 Burndown | Product Owner: |  | Dixon Rojas López
Objetivo del Sprint | Completar el Sprint 1 | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo Grupo 5
|  | Numero de Sprint: |  | Sprint Fechas: |  |  | 13/09/21 -21/09/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 311 | 266.5714 | 222.1429 | 177.7143 | 133.2857 | 88.8571 | 44.4286 | -7.1054e-14 | 0 | -44.4286 | -88.8571 | -133.2857 | -177.7143
| Total del Sprint: |  | 311 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Requerimientos Sprint 1
| Conformación del equipo |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plantemiento del problema |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Product backlog |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Crearun repositorio de código Git y subirlo a GitHub |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Las Reuniones de Scrum
| Planeación del Sprint |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Scrum Diario |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line