## Sprint 5 Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 5 Burndown | Product Owner: |  | Edwin Alexis Chaparro Maladonado
Objetivo del Sprint | Integracion del Backend y Frontend - configuración y despliegue del servidor | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo Grupo 5
|  | Numero de Sprint: | 5 | Sprint Fechas: |  |  | 22/10/21 -30/10/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 36 | 30.8571 | 25.7143 | 20.5714 | 15.4286 | 10.2857 | 5.1429 | 0 | 0 | -5.1429 | -10.2857 | -15.4286 | -20.5714
| Total del Sprint: |  | 36 | 2.0575 | 1.9322 | 1.9322 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1833 | 2.2828
Requerimientos Sprint 5
Integracion del Backend y Frontend
| Navegacion y paso de parametros |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumir los recursos del API hecha en spring boot |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Configuracion y despliegue en servidor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilicey configureel acceso alservidor del grupo(IP publica -Private Key) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| Instalaciónde paquetes necesarios. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Dejar desplegada la aplicaciónweb en el servidor delgrupo (Backend y Frontend) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Crearun repositorio de código Git y subirlo a GitHub |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Las Reuniones de Scrum
| Planeación del Sprint |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Scrum Diario |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line